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	ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ĐÔNG SƠN


Số:          /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Đông Sơn, ngày          tháng 10 năm 2026


KẾ HOẠCH
Tổ chức Sàn giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Đông Sơn thực hiện Chương trình: Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026 thuộc Tiểu dự án 3 (Dự án 4): Hỗ trợ việc làm bền vững năm 2026

Căn cứ Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026 - 2030;
Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/08/2023 của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 112/2025/TT-BTC ngày 28/11/2025 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 75/2024/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 của UBND xã Đông Sơn về việc chi chuyển nguồn kinh phí ngân sách xã năm 2025 sang năm ngân sách 2026;

UBND xã Đông Sơn ban hành Kế hoạch tổ chức Sàn giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Đông Sơn theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thuộc Tiểu dự án 3 (Dự án 4): Hỗ trợ việc làm bền vững năm 2026, với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và giới thiệu việc làm cho đối tượng là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có thu nhập thấp, người lao động chưa có việc làm đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương,… có nhu cầu tìm việc làm, học nghề nhằm tạo cơ hội để người nghèo ổn định việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.
- Cung cấp thông tin tuyển dụng lao động trong nước, ngoài nước và thông tin thị trường lao động cho người lao động chưa có việc làm trên địa bàn;
- Cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm. Tăng cường liên kết, kết nối giữa các doanh nghiệp tuyển dụng lao động với người lao động trên địa bàn, nhất là lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
- Giải quyết việc làm mới cho lao động nông thôn, đảm bảo thu nhập ổn định, nâng cao mức sống cho nhân dân, xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã.
2. Yêu cầu

- Chú trọng công tác giải quyết việc làm cho lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo người lao động có thu nhập thấp, người lao động chưa có việc làm đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; nâng cao trách nhiệm trong việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn xã. 
- Tổ chức tuyên truyền, đưa thông tin về sàn giao dịch việc làm, thông tin tuyển dụng lao động ít nhất 01 lần/ngày trên hệ thống loa phát thanh và qua trang Fanpage của xã.


- Thu thập, tổng hợp dữ liệu về người lao động, trong đó có lao động là hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đảm bảo tính kịp thời, chính xác, khách quan.
II. Nội dung thực hiện

1. Tổ chức các phiên/sàn giao dịch giới thiệu việc làm

a) Nội dung: Tổ chức Sàn giao dịch việc làm tại xã Đông Sơn (Có chương trình kèm theo).
b) Thời gian: Dự kiến tổ chức 01 ngày (vào ngày Chủ nhật trong tháng 11/2026).
c) Địa điểm: Dự kiến tại Trường THCS&THPT Vạn Tường (thôn Phú Nhiêu, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
d) Thành phần mời tham dự:

- Ở tỉnh: 
+ Mời Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; 
+ Mời Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh;
+ Mời Phòng Quản lý xuất - nhập cảnh Công an tỉnh;
- Ở xã: 

+ Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ;

+ Đại diện Thường trực HĐND xã;

+ Lãnh đạo UBND xã;

+ Đại diện Lãnh đạo Cơ quan MTTQVN xã, các tổ chức chính trị xã hội xã;

+ Trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND xã;

+ Trưởng, Phó phòng và chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội;
- Trường THCS &THPT Vạn Tường:

+ Đại diện Lãnh đạo Ban giám hiệu Trường THCS&THPT Vạn Tường . 

+ Mời tất cả học sinh khối 12 trường THCS&THPT Vạn Tường.

- Các tổ chức chính trị xã hội xã: 
+ Mời đoàn viên, thanh niên, hội viên Nông dân, hội viên Phụ nữ tham gia.
- Đơn vị tư vấn, tuyển dụng:
Các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và đang có nhu cầu tuyển dụng lao động (Ưu tiên các đơn vị tư vấn, tuyển dụng lao động đi nước ngoài).
 - Ở thôn: 

+ Mời Bí thư, Trưởng các thôn, các chi tổ hội đoàn thể của các thôn trên địa bàn xã.
- Các thành phần có liên quan

+ Mời người lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có thu nhập thấp, người chưa có việc làm đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.
+ Mời học sinh Khối lớp 12 các Trường THPT: Bình Sơn, Lê Quý Đôn, Trần Kỳ Phong có hộ khẩu tại xã Đông Sơn.
2. Xây dựng cẩm nang, sổ tay hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ về việc làm, thị trường lao động

- Thiết kế, biên soạn, in ấn tờ rơi, tài liệu cẩm nang, sổ tay hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ về việc làm và thị trường lao động.

- Cung cấp thông tin, phổ biến, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có thu nhập thấp, người chưa có việc làm đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương.

- Hỗ trợ người lao động những kiến thức, kỹ năng trong việc tìm hiểu, lựa chọn việc làm phù hợp.

- Cập nhật, thông tin các chế độ chính sách ưu đãi về việc làm, học nghề.
III. Kinh phí thực hiện: 
- Từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026 được phân bổ tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 06/3/2026 của UBND xã Đông Sơn về việc chi chuyển nguồn kinh phí ngân sách xã năm 2025 sang năm ngân sách 2026 từ nguồn vốn Ngân sách Trung ương, tỉnh và vốn đối ứng ngân sách xã.
- Nguồn ngân sách xã và các nguồn hợp pháp khác.

IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Văn hóa - Xã hội 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND xã thực hiện đảm bảo các nội dung Kế hoạch.

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung và cơ sở vật chất đúng theo quy trình hoạt động sàn giao dịch việc làm. 

- Tham mưu các nội dung trang trí, khánh tiết, phướn theo các vị trí phù hợp tại nơi tổ chức sàn giao dịch, kịch bản chương trình khai mạc, nội dung các Market về trang trí khánh tiết chương trình, băng rôn, phướn tuyên truyền; 

- Phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã tổ chức tuyên truyền thông tin về Sàn giao dịch việc làm. Xây dựng và thu âm nội dung bản tin về Sàn giao dịch việc làm bằng file mềm gửi về xã trước 01 tuần và thực hiện tuyên truyền đến với người dân biết và tham gia.
- Tham mưu nội dung trong hoạt động sàn, làm việc và mời các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia tư vấn, tuyển dụng, tuyển sinh;

- Hỗ trợ chuẩn bị thu thập, tổng hợp dữ liệu và in các Tập thông tin tuyển dụng việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để cấp cho người lao động và đại biểu tham gia Sàn giao dịch việc làm.

- Chủ động làm việc và mời các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm trên địa bàn xã đảm bảo đạt hiệu quả. 

- Tham mưu UBND xã làm việc và mời Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất - nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ngãi tham gia tuyên truyền pháp luật về xuất - nhập cảnh để hỗ trợ người dân địa phương hiểu biết pháp luật trước khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đảm bảo “an toàn, hợp pháp và đúng luật”, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng người dân địa phương bị cò mồi dụ dỗ, lừa đảo… đưa ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp.

- Phối hợp đón tiếp đại biểu, doanh nghiệp và người lao động đến tham dự Sàn giao dịch việc làm.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm, liên hệ nắm thông tin về lao động đã được trúng tuyển với các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng.

- Đề xuất kinh phí trình UBND xã xem xét, quyết định; thực hiện thanh, quyết toán nguồn kinh phí theo quy định.

- Theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả hoạt động của Sàn giao dịch.

2. Văn phòng HĐND&UBND xã

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã chuẩn bị phát hành Giấy mời và chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ Sàn giao dịch việc làm. 
3. Phòng Kinh tế xã
Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện dự án theo quy định.

4. Trung tâm Cung ứng dịch vụ công
- Tổ chức tuyên truyền, đưa thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức Sàn giao dịch việc làm ít nhất 01 lần/ngày trên hệ thống phát thanh và qua trang Fanpage của xã.


- Tổ chức biên tập tuyên truyền bản tin phát liên tục trong tuần trước ngày tổ chức Sàn trên đài truyền thanh và các phương tiện truyền thông của xã.
- Phối hợp trang trí tại điểm tổ chức.
5. Công an xã
Phân công lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông tại địa điểm tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình diễn ra Sàn giao dịch theo Kế hoạch này. 

6. Ban Chỉ huy Quân sự xã
Phối hợp tuyên truyền cho thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự để định hướng nghề nghiệp, việc làm sau khi xuất ngũ.
7. Trưởng các thôn 
- Rà soát, đăng ký số lượng lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động có thu nhập thấp, người chưa có việc làm đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, trong đó mỗi thôn đăng ký số lượng ít nhất 20 người, danh sách gửi về UBND xã (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) trước ngày 25/10/2026 để tổng hợp danh sách lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm.
- Thông báo mời tất cả người lao động là hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao đông có thu nhập thấp, người chưa có việc làm đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương tham gia Sàn giao dịch việc làm.
8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các Tổ chức chính trị xã hội xã
Tổ chức tuyên truyền, vận động, thông tin cho người lao động, hội viên, đoàn viên thanh niên của Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ chưa có việc làm hoặc việc làm không ổn định đang có nhu cầu tìm việc làm đến tham gia tại Sàn giao dịch việc làm; Tăng cường vận động người lao động thuộc các đối tượng nêu trên tích cực tham gia.
9. Trường THCS và THPT Vạn Tường

Phối hợp, hỗ trợ địa phương trong việc bố trí địa điểm, thời gian tổ chức đạt kết quả.

Phân công lãnh đạo Ban Giám hiệu nhà trường tham dự; 

Huy động học sinh khối 12 và thông báo rộng rãi đến toàn thể đang học tại trường để các em được biết, tham gia.
Trên đây là Kế hoạch Tổ chức sàn giao dịch việc làm cho người lao động trên địa bàn xã Đông Sơn trong Chương trình: Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026; thực hiện Tiểu dự án 3 (Dự án 4): Hỗ trợ việc làm bền vững năm 2026./. 
	Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ tỉnh (B/c);
- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh;

- TT Đảng ủy xã (B/c);

- TT HĐND xã (B/c);
- CT, các PCT UBND xã;

- Ủy ban MTTQVN, các tổ chức CTXH  xã;

- VP HĐND&UBND xã;

- Các phòng: VH-XH, Kinh tế xã;
- Trường THCS&THPT Vạn Tường;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Trưởng thôn;

- Lưu: VT, Phòng VH-XH.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Thái


CHƯƠNG TRÌNH

KHAI MẠC SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2026 TẠI XÃ ĐÔNG SƠN 
( Ngày 25/10/2026)
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	Phát biểu khai mạc của UBND xã Đông Sơn 
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	Phát biểu của Trung tâm việc làm tỉnh và định hướng thị trường lao động (nếu có)
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