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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO TUẦN
Tình hình, tiến độ thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 25/8/2026 của Ban Chỉ đạo xã
về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã Đông Sơn
(Kỳ báo cáo: Từ ngày 07/10/2026 đến ngày 14/10/2026)
	
Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 25/8/2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Đông Sơn về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã Đông Sơn; UBND xã Đông Sơn báo cáo tuần tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đến ngày 14/10/2026 như sau:
	TT
	Tên nhiệm vụ/ Sản phẩm
	Văn bản giao nhiệm vụ
	Thời hạn hoàn thành
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Tiến độ thực hiện trong tuần
	Dự kiến công việc tuần tới
	Ghi chú

	I. CÁC NHIỆM VỤ XÃ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

	1
	Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Tổ chức thường xuyên; hoàn thành đợt cao điểm trước 30/11/2026
	Phòng Văn hoá - Xã hội; Phòng Kinh tế
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Không phát sinh nội dung mới so với báo cáo tuần trước
	Tiếp tục triển khai thực hiện theo lộ trình của cấp trên
	

	2
	Kiểm tra, rà soát và phối hợp khắc phục tình trạng lõm sóng viễn thông, thiếu điện tại trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế và các điểm phục vụ Nhân dân
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Thực hiện theo Kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương.
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Văn phòng HĐND&UBND xã; Điện lực địa bàn; các doanh nghiệp viễn thông; Trạm Y tế; các Trường học; Trưởng các thôn
	nt
	nt
	

	3
	Rà soát, bố trí kinh phí mua sắm, nâng cấp trang thiết bị đầu cuối phục vụ giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Trước ngày 30/11/2026
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng Văn hoá - Xã hội; Phòng Kinh tế
	nt
	nt
	

	4
	Lập, trình phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo Kế hoạch của ngành cấp trên
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Công an xã; Văn phòng HĐND&UBND xã; Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Đã được phê duyệt cấp độ 02 an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động và giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã
Đông Sơn (Quyết định số   2267/QĐ-CAT-ANM ngày 08/10/2026 của Công an tỉnh Quảng Ngãi)
	
	

	5
	Phối hợp rà soát, triển khai giải pháp giám sát an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin, hạ tầng số
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Hoàn thành theo lộ trình, hướng dẫn của Công an tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy trong năm 2026
	Công an xã (phối hợp Văn phòng HĐND&UBND, Văn phòng Đảng ủy)
	Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; các đơn vị cung cấp dịch vụ hạ tầng CNTT/viễn thông
	nt
	nt
	

	6
	Rà soát, chuẩn hóa danh mục dữ liệu, tuân thủ Khung kiến trúc, Khung quản trị dữ liệu trên địa bàn.
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo Kế hoạch thực hiện của các sở, ban, ngành cấp trên
	Các Phòng chuyên môn thuộc UBND xã
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	7
	Thực hiện thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo Kế hoạch của tỉnh
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các Phòng chuyên môn thuộc UBND xã
	nt
	nt
	

	8
	Rà soát, lập hồ sơ đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác chuyên trách, kiêm nhiệm chuyển đổi số, an ninh mạng theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Rà soát và lập danh sách gửi cấp trên theo đề nghị của Sở Nội vụ
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Đã hoàn thành 
	
	

	9
	Rà soát, lập phương án phân bổ, giao dự toán kinh phí chuyển đổi số năm 2026 thuộc nguồn ngân sách
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Trước ngày 30/8/2026
	Phòng Kinh tế
	Phòng Văn hoá – Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Đã hoàn thành
	Tiếp tục thực hiện giải ngân
	

	II. CÁC NHIỆM VỤ DO TRUNG ƯƠNG GIAO PHỐI HỢP VỚI CÁC CƠ QUAN Ở TRUNG ƯƠNG ĐỂ THỰC HIỆN

	10
	Phối hợp rà soát, phát hiện và đề xuất xử lý các quy định, thủ tục còn vướng mắc, bất cập, cản trở công tác chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Trước ngày 30/9/2026
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Văn phòng HĐND&UBND xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Không phát sinh nội dung mới so với báo cáo tuần trước
	Tiếp tục thực hiện khi có văn bản yêu cầu của cấp trên.
	

	11
	Phối hợp đề xuất, góp ý hoàn thiện quy chế về quản lý, vận hành và khai thác sử dụng nền tảng kết nối, liên thông mạng mật của các cơ quan trong hệ thống chính trị
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo lộ trình triển khai của cơ quan liên quan ở Trung ương
	Phòng Văn hoá - Xã hội; Văn phòng HĐND&UBND xã
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	12
	Phối hợp rà soát nhu cầu, triển khai phương án bảo đảm nguồn điện vận hành hạ tầng số, hệ thống thông tin đến năm 2030
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo lộ trình, hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương
	Phòng Kinh tế
	Văn phòng HĐND&UBND xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	13
	Phối hợp kiểm kê phòng máy, hạ tầng mạng, thiết bị lưu trữ và triển khai phương án chuyển dịch, sử dụng hạ tầng số dùng chung của tỉnh
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo lộ trình, hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Tỉnh ủy
	Phòng Văn hoá - Xã hội; Văn phòng
HĐND&UBND xã
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	14
	Phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ lập Bản đồ cấp độ an ninh mạng cho các hệ thống số trên địa bàn
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo kế hoạch của Công an tỉnh
	Công an xã
	Phòng Văn hoá - Xã hội; Văn phòng HĐND&UBND xã
	nt
	nt
	

	15
	Phối hợp, cử lực lượng tham gia diễn tập phòng, chống tấn công mạng, lộ lọt dữ liệu và khôi phục hệ thống thông tin sau sự cố
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo kế hoạch huy động, triệu tập và lộ trình diễn tập của Công an tỉnh
	Công an xã
	Văn phòng HĐND&UBND xã; Phòng Văn hoá - Xã hội
	nt
	nt
	

	16
	Phối hợp thu thập, rà soát, làm sạch và cập nhật dữ liệu phục vụ hoàn thiện 12 cơ sở dữ liệu theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo lộ trình triển khai chi tiết của từng cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu
	Văn phòng HĐND&UBND; Phòng Văn hoá - Xã hội; Phòng Kinh tế; Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	17
	Phối hợp rà soát, làm sạch và chuẩn hóa các nguồn dữ liệu chuyên ngành tại xã phục vụ hoàn thiện các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo lộ trình, hướng dẫn của các sở, ngành chủ quản cơ sở dữ liệu
	Văn phòng HĐND&UBND; Phòng Văn hoá - Xã hội; Phòng Kinh tế; Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	18
	Rà soát, chuẩn hóa, làm sạch Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức xã bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", phối hợp kết nối thông suốt với Cơ sở dữ liệu đảng viên
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo tiến độ, kế hoạch của Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	19
	Phối hợp cung cấp, đối soát thông tin và thực hiện các nhiệm vụ quản lý, thi hành án hình sự tại địa phương phục vụ triển khai Đề án 422 của Chính phủ
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo lộ trình phối hợp triển khai của cơ quan chuyên môn cấp trên
	Công an xã
	Văn phòng HĐND&UBND xã
	nt
	nt
	

	20
	Phối hợp rà soát, xác minh và cung cấp thông tin, dữ liệu địa phương phục vụ làm sạch dữ liệu nghiệp vụ và hồ sơ quản lý đối tượng
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo tiến độ phối hợp, huy động của cơ quan tiến hành tố tụng cấp trên
	Công an xã
	Văn phòng HĐND&UBND xã; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	21
	Phối hợp rà soát hiện trạng và triển khai các nền tảng số dùng chung quốc gia trên địa bàn xã theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo lộ trình, hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ
	Phòng Văn hoá - Xã hội
	Các Phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	22
	Phối hợp vận hành, rà soát và phản ánh các lỗi kỹ thuật nhằm bảo đảm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính hoạt động thống nhất, thông suốt
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Kiểm thử, rà soát cao điểm trước ngày 30/9/2026; duy trì vận hành thường xuyên
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng Văn hoá - Xã hội; Văn phòng HĐND&UBND xã; công chức chuyên môn trực tiếp xử lý TTHC
	nt
	nt
	

	23
	Phối hợp triển khai công cụ độc lập đánh giá mức độ hài lòng và thu thập phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Triển khai, đưa vào vận hành theo kế hoạch của Sở Khoa học và Công nghệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng Văn hóa - Xã hội; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	24
	Phối hợp rà soát, kiểm thử và thực hiện đăng nhập một lần qua tài khoản VNeID trên các nền tảng số, dịch vụ công
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo lộ trình triển khai của Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh
	Trung tâm Phục vụ hành chính công; Công an xã
	Phòng Văn hoá - Xã hội; Văn phòng HĐND&UBND xã; Đoàn Thanh niên xã; Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn
	nt
	nt
	

	25
	Phối hợp thực hiện và rà soát kết quả cắt giảm, đơn giản hóa, số hóa hồ sơ, thanh toán trực tuyến, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết TTHC
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Hoàn thành đợt rà soát, đánh giá cao điểm trước ngày 30/9/2026; duy trì theo dõi hằng tháng
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các Phòng chuyên môn thuộc UBND xã
	nt
	nt
	

	26
	Phối hợp triển khai quy trình tái cấu trúc, số hóa và niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã theo Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo tiến độ, lộ trình công bố, hướng dẫn của các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Văn phòng HĐND&UBND xã; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội
	nt
	nt
	

	27
	Phối hợp kiểm thử, vận hành tính năng khai thác, tái sử dụng dữ liệu và tự động điền thông tin trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo tiến độ nâng cấp, kết nối của Sở Khoa học và Công nghệ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các Phòng chuyên môn thuộc UBND xã
	nt
	nt
	

	28
	Phối hợp thu thập, rà soát dữ liệu hộ kinh doanh thương mại điện tử và tiếp nhận phản ánh vi phạm, bảo vệ người tiêu dùng
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo tiến độ phối hợp triển khai của Sở Công Thương, Cơ quan Thuế
	Phòng Kinh tế
	Thuế Cơ sở 1 tỉnh Quảng Ngãi; các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	29
	Phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ liệu học sinh, học bạ điện tử, văn bằng, chứng chỉ số và tích hợp xác thực qua tài khoản VNeID tại các trường học
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo lộ trình triển khai của Sở Giáo dục và Đào tạo
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Công an xã; các Trường học trên địa bàn xã
	nt
	nt
	

	30
	Phối hợp triển khai Sổ Sức khỏe điện tử và nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân; rà soát, chuẩn hóa dữ liệu khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo tiến độ, hướng dẫn của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh
	Phòng Văn hóa - Xã hội
	Trạm Y tế; Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Sơn; các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng thôn; Tổ công nghệ số cộng đồng
	nt
	nt
	

	31
	Cử lực lượng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về dữ liệu, an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và kỹ năng số cho cán bộ, công chức xã
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Theo kế hoạch đào tạo của Công an tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh
	Phòng Văn hoá - Xã hội; Công an xã
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	nt
	nt
	

	32
	Phối hợp theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; công khai hằng tháng tình hình thực hiện kế hoạch
	Kế hoạch số 02-KH/BCĐ
	Duy trì thực hiện, rà soát và công khai tiến độ định kỳ hằng tháng
	Văn phòng HĐND&UBND xã
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Tiếp tục theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị.
	Tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ hằng tuần, hằng tháng theo quy định.
	



	Trên đây là Báo cáo tuần tình hình, tiến độ thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCĐ ngày 25/8/2026 của Ban Chỉ đạo xã về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn xã Đông Sơn. UBND xã Đông Sơn kính báo cáo./.
	Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Văn phòng Đảng ủy xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND xã;
- Lưu: VT.
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